## Active Projects
X | EESIC System Instrumentation ONLY
|  | UNITS on HAND | NEW UNITS | Total Units | Labor (MW)
| System |  |  |  | EE | ET | AC | CS | EF | EL | Materials | Misc Exp |  | Start | Finish | Notes
X | Valve Instrumentation | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 12000
| Viewer Instrumentation + New Assemblies | 8 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 |  | 60000
| Ion Pump | 20 |  | 20
| Ion Pump Supplies * (JH Versions) | ? | ? | 20 |  | 2 |  |  | 3
X | **DP Stations | 2 |  | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2000
X | Convectron Guages | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 1500
X | Dump Instrumentation | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 4000
X | Insertable Cup Instrumentation | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 4000
X | Aperture Instrumentation | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 2000
X | Picometers with Swiching System | 4 | 2 | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 10000
X | I to V's | ? | ? | ?
| Stripline BPMs | 0 | 17 | 17 | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 |  | 102000
| Harps | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 14000
| Yao cavity | ? | ? | 1
X | BCM cavity | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8000
| IOCs | [9 empty] | 219500
Network (Support Network Cameras?)
60 Hz timing system (SCAM?)
BLMs (is this SSGs territory?)
| Instrumentation Racks | [5 empty] | 0.2 |  |  | 2
| Total Labor (weeks) |  |  |  | 7.2 | 30.5 | 12.9 | 11.7 | 31.5 | 2
| Hourly rate w/fringe* |  |  |  | 69.22 | 42.25 | 55.26 | 69.22 | 42.25 | 42.25
| Labor w/fringe (w/o overhead) & Materials |  |  |  | 19935.36 | 51545 | 28514.16 | 32394.96 | 53235 | 3380 | 439000 | 0 | 0 |  |  | 628004.48
| G&A (46%)* |  |  |  | 9170.2656 | 23710.7 | 13116.5136 | 14901.6816 | 24488.1 | 1554.8 | 201940 | 0 | 0 |  |  | 288882.0608
| JLAB Total |  |  |  | 29105.6256 | 75255.7 | 41630.6736 | 47296.6416 | 77723.1 | 4934.8 | 640940 | 0 | 0 |  |  | 916886.5408
| Total* | [14 empty] | 916886.5408
EE: Electrical Engineer
ET: Electronic Technician
AC: Associate engineer/designer/coordinator
CS: Computer Scientist
EF: Electronic Fabrication
EL: Electrician
* Subject to change