## Materials
Klong Collimator Cave |  |  |  |  | g/cm^3 | cm^3 | kg | Kg | $/Kg | $/lb
Equipment | qty | cost ea $ | Fab cost $ | Total cost $ | density | volume | weight | total weight | cost
Beryllium target | 1 | 15000 |  | 15000 | 1.85 | 1272.105 | 2.3534 | 2.3534 | 6373.7727 | 2893.6928
Beryllium support | 1 | 1100 |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1100 | 499.4
Tungsten absorber | 1 | 15000 |  | 15000 | 17.5 | 2250 | 39.375 | 39.375 | 380.9524 | 172.9524
Target Lead Bricks (painted) | 1190 | 62 | 2000 | 75780 | 11.35 | 1049 | 11.9062 | 14168.3185 | 5.3486 | 2.4282
Target Support structure (to lift) | 1 | 0 | 14000 | 14000 |  |  |  | 300 | 46.6667 | 21.1867
Hilman rollers | 4 | 850 |  | 3400 |  |  |  | 100 | 34 | 15.436
Horizontal Rails | 2 |  | 1850 | 1850 |  |  |  | 50 | 37 | 16.798
wedge levelers | 4 | 700 |  | 2800 |  |  |  | 10 | 280 | 127.12
Longitudinal rails for final removal | 2 | 2500 | 4000 | 9000
leveler base plate | 4 |  | 2100 | 2100 |  |  |  | 60 | 35 | 15.89
borated poly sheets | 24 | 825 | 6800 | 26600 | 1.01 | 37755.7955 | 38.1334 | 915.2005 | 29.0647 | 13.1954
Central support tubes | 4 | 800 |  | 3200 |  |  |  | 25 | 128 | 58.112
Hardware | 76 | 2.5 |  | 190 |  |  |  | 10 | 19 | 8.626
cooling plates | 4 | 1240 |  | 4960 | 8.95 | 187.5 | 1.6781 | 6.7125 | 738.9199 | 335.4696
Water cooling system | 1 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Shielding wall lead bricks (painted) | 792 | 62 |  | 49104 | 11.35 | 1049 | 11.9062 | 9429.6708 | 5.2074 | 2.3642
vacuum beamline | 1 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Concrete block shielding wall | 1188 | 6 |  | 7128 | 2.5 | 12585 | 31.4625 | 37377.45 | 0.1907 | 0.086579
Water cooling for beryllium | 1 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Active collimator stand | 1 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
PLC | 1 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperature sensors and PLC comp | 6 | 150 | 1000 | 1900 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Support for shield wall | 2 | 3300 |  | 6600 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Total cost |  |  |  | 278712 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
62495.0807
137654.3627

## Installation
KLONG Collimator Cave KPT installation
| Days | # | # | FTE | FTE | FTE | FTE
Task | Duration | Eng | Tech | Eng | Tech | Facilities | S&A
Remove old Equipment
Beamline | 2 | 0.1 | 3 | 0.0008 | 0.024
Profiler | 1 | 0.1 | 2 | 0.0004 | 0.008
Primary Collimator | 1 | 0.1 | 2 | 0.0004 | 0.008
Secondary Collimator | 2 | 0.1 | 3 | 0.0008 | 0.024
Move North Cable Tray and roll up cables | 2 | 0.1 | 2 | 0.0008 | 0.016
Permanent Magnet (set aside) | 2 | 0.1 | 3 | 0.0008 | 0.024
Lead shield walls | 2 | 0.1 | 3 | 0.0008 | 0.024
Polarimeter | 3 | 0.1 | 2 | 0.0012 | 0.024
Stands | 2 | 0.1 | 2 | 0.0008 | 0.016
Install KPT
Rails on Floor (both directions) | 5 | 0.2 | 2 | 0.004 | 0.04 |  | 0.02
Target Support Structure | 3 | 0.3 | 3 | 0.0036 | 0.036 | 0.01 | 0.01
Bottom layers of target shielding | 10 | 0.2 | 4 | 0.008 | 0.16
Beryllium Target | 1 | 0.2 | 2 | 0.0008 | 0.008
Tungsten Absorber | 1 | 0.2 | 2 | 0.0008 | 0.008 |  | 0.01
Fab/Hook up/test cooling system and leak check | 5 | 0.5 | 3 | 0.01 | 0.06
Remaining target shielding | 10 | 0.3 | 4 | 0.012 | 0.16
New Profiler/Collimator | 4 | 0.2 | 2 | 0.0032 | 0.032 |  | 0.01
1st shielding wall | 10 | 0.2 | 4 | 0.008 | 0.16
2nd shielding wall | 10 | 0.1 | 4 | 0.004 | 0.16 |  | 0.01
Permanent magnet/grout stands | 4 | 0.1 | 4 | 0.0016 | 0.064 |  | 0.008
Beamline | 5 | 0.1 | 3 | 0.002 | 0.06 |  | 0.01
Test all systems | 10 | 0.2 | 1 | 0.008 | 0.04
Totals | 95 |  |  | 0.0728 | 1.156 | 0.01 | 0.078
Duration in months | 4.75
Techs required for duration (ave) | 2.9204
Eng required for duration (ave) | 0.18392
Designer for needed modifications | 0.1
Techs with overhead for safety and training | 3.5045